## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | estatus
REQ001 | registro de usuario | Administrador/vendedor | regristrar un usuario | iniciara sesion y acceder al sistema | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | no iniciada
REQ002 | inciio de sesion | vendedor | inicio de sesion | ingresar a la interfaz de vendedor del programa | el usuario tiene su respectivo apartado de trabajo como vendedor | no iniciada
REQ003 | inciio de sesion de un administrador | Administrador | inicio de sesion | ingresar a la interfaz de administrador | el usuario tiene su respectivo apartado de trabajo como administrador | no iniciada

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | regristro de usuario | Personal(vendedor)/Administrador(dueño) | Crear usuario y contraseña | completar el regristro y ingresar el inicio de sesion de manera correcta | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | alta | no iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | crear formulario de regristro |  |  |  | Domenica Cruz |  | 2
| REQ001-2 | validación de formulario con la base de datos |  |  |  | Domenica Cruz |  | 2
| REQ001-3 | Confirmacion de registro de usuario |  |  |  | Domenica Cruz |  | 1
[7 empty] | Suma | 5