## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | registro de usuario | Administrador/vendedor | regristrar un usuario | iniciara sesion y acceder al sistema | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado. | Alta | no iniciada
REQ002 | incio de sesion | Administrador/vendedor | inicio de sesion | ingresar a la interfaz de vendedor o administrador del programa | el usuario tiene su respectivo apartado de trabajo como vendedor o administrador | Alta | no iniciada
REQ003 | Cátalogo ágil | vendedor | menu de catalogo | visualizar los productos que esten en stock |  | Alta | no iniciada
REQ004 | [5 empty] | Alta | Terminada
REQ005 | [5 empty] | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | registro de usuario | Administrador/vendedor | regristrar un usuario | iniciara sesion y acceder al sistema |  | Alta | no iniciada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Domenica Cruz |  | 2
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Domenica Cruz |  | 2
REQ001-3 | Confirmacion de registro de cuentas |  |  |  | Domenica Cruz |  | 1
5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | incio de sesion | Administrador/vendedor | inicio de sesion | ingresar a la interfaz de vendedor o administrador del programa |  | Alta | no iniciada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | ingreso de datos |  |  |  | Eddy Arteaga |  | 2
REQ002-2 | verificacion de datos |  |  |  | Eddy Arteaga |  | 3
REQ002-3 | acceso al sistema |  |  |  | Eddy Arteaga |  | 2
7
| Cátalogo ágil | vendedor | menu de catalogo | visualizar los productos que esten en stock |  | alta | no iniciada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | acceso al menu de catalogo |  |  |  | Lino Diaz |  | 3
REQ003-2 | visualizacion del catalogo |  |  |  | Lino Diaz |  | 4
REQ003-3 | acceso a la informacion del producto |  |  |  | Lino Diaz |  | 2
9

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | [6 empty] | 0
REQ001-2 | [6 empty] | 0
REQ001-3 | [6 empty] | 0
REQ002-1 | [6 empty] | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ002-4 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ003-4 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ004-3 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ005-3 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas Restantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0